## Foglio1
Nome attività | Durata [giorni] | Inizio | Fine | settimana 1 | [6 empty] | settimana 2 | [6 empty] | settimana 3 | [6 empty] | settimana 4 | [6 empty] | settimana 5 | [6 empty] | settimana 6 | [6 empty] | settimana 7 | [6 empty] | settimana 8 | [6 empty] | settimana 9 | [6 empty] | settimana 10 | [6 empty] | settimana 11 | [6 empty] | settimana 12 | [6 empty] | settimana 13 | [6 empty] | settimana 14 | [6 empty] | settimana 15 | [6 empty] | settimana 16 | [6 empty] | settimana 17 | [6 empty] | settimana 18 | [6 empty] | settimana 19 | [6 empty] | settimana 20 | [6 empty] | settimana 21 | [6 empty] | settimana 22 | [6 empty] | settimana 23 | [6 empty] | settimana 24 | [6 empty] | settimana 25 | [6 empty] | settimana 26 | [6 empty] | settimana 27 | [6 empty] | settimana 28 | [6 empty] | settimana 29 | [6 empty] | settimana 30 | [6 empty] | settimana 31 | [6 empty] | settimana 32 | [6 empty] | settimana 33 |  | settimana 34 | settimana 35 | settimana 36 | settimana 37 | settimana 38 | settimana 39 | settimana 40 | settimana 41 | settimana 42 | settimana 43 | settimana 44 | settimana 45 | settimana 46 | settimana 47 | settimana 48 | settimana 49 | settimana 50
DURATA COMPLESSIVA LAVORI | 225 | lun 08/05/17 | lun 18/12/17
FASE 1 | 22 | lun 08/05/17 | lun 29/05/17
Predisposizione aree di cantiere | 10 | lun 08/05/17 | mer 17/05/17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Demolizione cordoli laterali, isole spartitraffico,marciapiedi ed aiuole | 12 | gio 18/05/17 | lun 29/05/17 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Aiuole aree MM | 12 | gio 18/05/17 | lun 29/05/17
scotico - 30 cm dal pdc e saggi profondità su soletta MM | 12 | gio 18/05/17 | lun 29/05/17 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Aiuola via Palatucci | 12 | gio 18/05/17 | lun 29/05/17
scotico - 30 cm dal pdc | 12 | gio 18/05/17 | lun 29/05/17 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
abbattimento alberi | 12 | gio 18/05/17 | lun 29/05/17 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FASE 2 | 35 | mar 30/05/17 | lun 03/07/17
Realizzazione del tratto primo tratto di fognatura lungo asse C e della fognatura di via Don Rodrigo | 15 | mar 30/05/17 | mar 13/06/17 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Realizzazione parziale della rotatoria | 15 | mer 14/06/17 | mer 28/06/17 | [37 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
posa dei cordoli e realizzazione dei marciapiedi/aiuole adiacenti l'asse C | 20 | mer 14/06/17 | lun 03/07/17 | [37 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Posa dei cordoli e realizzazione della pista ciclabile verso via Donna Prassede | 15 | mar 30/05/17 | mar 13/06/17 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Fresatura e ricarica viabilità principale | 4 | mer 14/06/17 | sab 17/06/17 | [37 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Realizzazione del tratto fognario in via Don Rodrigo | 15 | mer 14/06/17 | mer 28/06/17 | [37 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Aiuole aree MM e aiuola via Palatucci | 33 | mar 30/05/17 | sab 01/07/17
allacciamento idrico e posa tubazioni principali | 33 | mar 30/05/17 | sab 01/07/17 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
stesa e modellazione subsoil | 33 | mar 30/05/17 | sab 01/07/17 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FASE 3 | 44 | gio 29/06/17 | ven 11/08/17
Completamento dell'ultimo tratto di fognatura | 10 | gio 29/06/17 | sab 08/07/17 | [52 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Completamento anello rotatoria | 15 | dom 09/07/17 | dom 23/07/17 | [62 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Posa dei cordoli e realizzazione dei marciapiedi area antistante parcheggio MM - Previa demolizione di quanto realizzato provvisoriamente nella Fase 1 | 15 | mar 04/07/17 | mar 18/07/17 | [57 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Realizzazione pavimentazione con fresature e ricariche a completamento della fase precedente | 5 | lun 24/07/17 | ven 28/07/17 | [77 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Aiuole aree MM e aiuola via Palatucci | 41 | dom 02/07/17 | ven 11/08/17
messa a dimora alberature | 8 | dom 02/07/17 | dom 09/07/17 | [55 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
stesa e modellazione topsoil | 4 | lun 10/07/17 | gio 13/07/17 | [63 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
posa linee di distribuzione irrigatori e installazione accessori | 12 | ven 14/07/17 | mar 25/07/17 | [67 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
messa a dimora cespugli, perenni e bulbi | 12 | mer 26/07/17 | dom 06/08/17 | [79 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
semina tappeti erbosi | 5 | lun 07/08/17 | ven 11/08/17 | [91 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FASE 4 | 53 | sab 29/07/17 | mar 19/09/17
Completamento della rotatoria e dei rami afferenti | 15 | sab 29/07/17 | sab 12/08/17 | [82 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Realizzazione dei cordoli, delle isole spartitraffico e delle aiuole sulle aree a nord della rotatoria e lungo la viabilità di accesso al parcheggio MM | 15 | dom 13/08/17 | dom 27/08/17 | [97 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Aiuole aree MM e aiuola via Palatucci | 39 | sab 12/08/17 | mar 19/09/17
messa a dimora alberature | 10 | sab 12/08/17 | lun 21/08/17 | [96 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
stesa e modellazione topsoil | 4 | mar 22/08/17 | ven 25/08/17 | [106 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
posa linee di distribuzione irrigatori e installazione accessori | 10 | sab 26/08/17 | lun 04/09/17 | [110 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
messa a dimora cespugli, perenni e bulbi | 10 | mar 05/09/17 | gio 14/09/17 | [120 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
semina tappeti erbosi | 5 | ven 15/09/17 | mar 19/09/17 | [130 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FASE 5 | 62 | lun 28/08/17 | sab 28/10/17
Posa del cordolo spartitraffico lungo via Palatucci | 12 | lun 28/08/17 | ven 08/09/17 | [112 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Completamento della segnaletica orizzontale e verticale su tutta l'area di intervento | 12 | sab 09/09/17 | mer 20/09/17 | [124 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Aiuole aree MM e aiuola via Palatucci | 39 | mer 20/09/17 | sab 28/10/17
messa a dimora alberature | 10 | mer 20/09/17 | ven 29/09/17 | [136 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
stesa e modellazione topsoil | 4 | sab 30/09/17 | mar 03/10/17 | [146 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
posa linee di distribuzione irrigatori e installazione accessori | 10 | mer 04/10/17 | ven 13/10/17 | [150 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
messa a dimora cespugli, perenni e bulbi | 10 | sab 14/10/17 | lun 23/10/17 | [160 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
semina tappeti erbosi | 5 | mar 24/10/17 | sab 28/10/17 | [170 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FASE 6 | 89 | gio 21/09/17 | lun 18/12/17
Realizzazione dei cordoli e delle pavimentazioni in pietra | 45 | gio 21/09/17 | sab 04/11/17 | [136 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Aiuole aree MM e aiuola via Palatucci | 51 | dom 29/10/17 | lun 18/12/17
messa a dimora alberature | 10 | dom 29/10/17 | mar 07/11/17 | [175 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
stesa e modellazione topsoil | 6 | mer 08/11/17 | lun 13/11/17 | [185 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
posa linee di distribuzione irrigatori e installazione accessori | 12 | mar 14/11/17 | sab 25/11/17 | [191 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
messa a dimora cespugli, perenni e bulbi | 12 | dom 26/11/17 | gio 07/12/17 | [203 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
semina tappeti erbosi | 5 | ven 08/12/17 | mar 12/12/17 | [215 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
posa arredi | 6 | mer 13/12/17 | lun 18/12/17 | [220 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5
FASE 6